## Sheet1
模块 | 内容 | 优先级 | 备注 | 发现日期 | 修复日期
邮件 | 写邮件收件人的排序 |  | 已修改
发件箱收件人排序（已修改待提交）
| 邮件收件箱数据问题 |  | 已修改
| 邮件的正文编辑了排版，查看详细时显示已排版的数据 |  | 已修改
| 发件箱列表查询数据有误 |  | 已修改 | 2018-10-23 | 2018-10-23
| 医疗机构反映邮件发送不了（间歇性网络慢） |  |  | 2018-10-24
| 转发邮件后，原邮件附件丢失问题 |  | 已修改 | 2018-10-26 | 2018-10-26
信访 | 来访查看表单去掉名称 |  | 已修改
| 来信查看表单去掉名称 |  | 已修改
| 办结日期需要可以修改 |  | 已修改
| 流程表单办结期限后面添加单位（天） |  | 已修改
截止日期隐藏显示问题
| 办理人员去掉 |  | 已修改
补发，撤销，意见的修改（同收文流程）
| 流转节点 科长选择人之后未流转到对应的办理人员 |  | 已修改
| 领导也可以选择办理人员 |  | 已修改
| 编辑表单“来电单位”显示有误 |  | 已修改
| 信访管理菜单排序按照来电编号降序排 |  |  | 2018-10-26
收文 | 文件夹树去掉多余的 |  | 已修改
| 流转节点办理人员为必填项 |  | 已修改
| 有的节点表单未显示来文号 |  | 已修改
| 党办收文号：沪卫、区委办、其他（郑国芳） |  | 已修改
归档之后的流程补发操作有误
| 流转节点科长发给多个科员办理，科员办完提交科长后，科长收到多条代办信息（实际科长应该只有一条代办信息） |  |  | 2018-10-23
| 收文为杂文的文件在杂文文件夹里面没有查到 |  | 已修改 | 2018-10-23 | 2018-10-23
| 归档管理菜单查询的数据应该为已归档的数据，然后点击办理可以补发 |  | 已修改 | 2018-10-23 | 2018-10-26
| 潘老师办理归档的操作记录在办理情况不要展示 |  | 已修改 | 2018-10-23 | 2018-10-26
通讯录 | 个人通讯录人员排序 |  | 已修改
印章 | 添加印章类型：行政章、党办章 |  | 已修改 | 2018-10-19 | 2018-10-23
| 最后一个节点的办理人根据印章类型设置办理人 |  | 已修改 | 2018-10-19 | 2018-10-23
| 办理意见后面显示办理人员和办理时间 |  | 已修改
| 党办流程:党办： 书记章，党工委章，纪工委的章 |  | 已修改
| 科长审核节点可以退回到申请人 |  | 已修改 | 2018-10-21 | 2018-10-23
| 卫监所的印章申请：在办公室下面添加一个账号给卫监所使用，此账号只给印章的菜单;卫监所申请印章流程，科长审核节点办理人员默认为直属科室下行办公室的科长 |  | 已修改 | 2018-10-23 | 2018-10-25
发文
| 查看表单显示有误（公开属性为不公开，但是显示公开的属性） |  | 已修改
| 党办（郑国芳）发文号添加（黄卫计党、黄卫计纪、黄卫计团） |  | 已修改
| 行办（潘瑾）发文号有：黄艾办、黄公卫联办、黄卫计、黄卫计办、黄卫计财务、黄卫计函、黄卫计纪要、黄卫计家基、黄卫计监察、黄卫计建设、黄卫计内、黄卫计人事、黄卫计医管、黄卫计预防、黄卫计中医 |  | 已修改
| 核稿人未填写意见就没有显示核稿人信息 |  | 已修改
| 办公室审核节点修改文件名称、添加附件上传 |  | 已修改 | 2018-10-19 | 2018-10-25
| 行政文件党办文件发起的时候选择文件类型（党办，行办） |  | 已修改待提交
| 发文流程图的修改 |  | 已修改待提交
| 发文流程节点(信息公开管理员)退回可以选择退回节点 |  |  | 2018-10-23
| 送审节点选择保密审核没有人员信息 |  | 已修改 | 2018-10-25 | 2018-10-25
外出
| 申请人可以修改表单中的姓名一列 |  | 已修改
临时加急的外出流程（后续完成处理方案）
| 医疗机构院长申请报错的问题 |  | 已修改 | 2018-10-24 | 2018-10-24
| 新增一个外出专用的分管领导角色（孟庆安、何永祥、张燕尔、戴红勤、杨海健），直接提交自动关联下个节点主要领导。（孟庆安、何永祥对应李时珍；张燕尔、戴红勤、杨海健对应杨国威） | 低 |  | 2018-10-25
日程 | 日历页面查看日程信息页面建议添加修改、删除按钮
其他 | 医疗机构附件上传不了（可能是不同的ip地址造成的，客户希望这周可以修复） |  |  | 2018-10-23
流程表单选择人员，人员回显排序问题
| 卫监所投诉账号 门户首页，菜单设置 |  | 已修改 | 2018-10-25 | 2018-10-25
蒋倩倩，朱燕红， 胡长虹